Дорожная карта

по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе

МБОУ «СОШ а. Кызыл-Октябрь»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»  1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра;  1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение Положения о деятельности Центра;  - назначение руководителя Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ директора школы о создании в соответствии с методическими рекомендациями | март, 2022 |
| 2. | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста». | Приказ директора школы | март, 2022 |
| 3. | Создание Интернет-страницы на сайте ОУ | Страница на сайте | апрель , 2022 |
| 4. | Согласование дизайн-проекта Цента «Точка роста» с управлением образования Зеленчукского муниципального района. | Приказ директора школы | апрель , 2022 |
| 5. | Согласование проекта зонирования Цента «Точка роста» с управлением образования Зеленчукского муниципального района. | апрель , 2022 |
| 6. | Согласование инфраструктурного листа Центра | май , 2022 |
| 7. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. формирование штатного расписания центра;  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе. | Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания. | апрель - июнь , 2022  апрель , 2022 |
| 8. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра. | Приказ директора школы | По плану Министерства образования и науки КЧР |
| 9. | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - косметический ремонт, приведение площадки ОУ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Государственные  (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май - август |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Приказ директора школы зачислении обучающихся | Сентябрь |
| 11. | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 12. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет | Ежемесячно |